Forfatter: Reino Horak Sist revidert: mai, 2026

Norges Klatreforbund

Sammendrag Del 2 Praktisk gjennomføring Arrangementshåndbok

Nasjonale konkurranser

# Del 2 – Praktisk gjennomføring (kortversjon)

Årshjul, tidsplan og gjøremål Klubb respektive NKF

| Tidspunkter | Gjøremål |
| --- | --- |
| Mai-juni | - NKF–Publisere utlysning nasjonale konkurranser |
| Senest uke august | - NKF–Søknadsfrist nasjonale konkurranser |
| Senest oktober | - NKF–Senest oktober –Tentativ terminplan publiseres og utsending av arrangørs avtaler |
| Oktober (etter sesong) | - NKF–Oppdatere arrangørsforum |
| Oktober-november | - Klubb–Utlysning lokale/regionale rutsettere, hoveddommer, resultatansvarlig |
| Oktober | - Klubb–Arena og øvrige avtaler |
| Oktober eller senest 6mån innen arr. | - Klubb–Opprette arrangementskomité i klubben |
| Oktober | - Klubb bør søke eksterne midler |
| November-desember | - NKF–Utlysning vakante rutsettere, hoveddommer, resultatansvarlig |
| 16-18 uker for konkurranse | - Klubb bør sette budsjett, bestillinger engasjere frivillige |
| 12-16 uker for konkurranse | - NKF–Lage arrangør, Rutsetter, Dommer og øvrige avtaler |
| 12-16 uker før | - NKF–Teams gruppe med arr. klubb og NKF |
| 10 uker før arrangementet | - NKF–Oppstartsmøte med NKF |
| 10 uker ‘’ | - Klubb–Gjennomgang av regelverk |
| 10 uker ‘’ | - Klubb–Banner, program og påmelding |
| 6 uker ‘’ | - Klubb–Få oversikt over frivillige |
| 4 uker ‘’ | - Klubb–HMS og risikoanalyse |
| 3 uker ‘’ | - Klubb–Utstyr og innkjøp |
| 2 uker ‘’ | - NKF og Klubb Gjennomgang m. Hoveddommer og resultatsystem ansvarlig |
| 2-1 uke ‘’ | - Klubb–Rens av vegg og klatretak |
| 2-1 uke ‘’ | - Klubb–Opplæring av frivillige |
| 1 uke ‘’ | - Klubb–Forberedelse Sekretariat |
| 1 uke ‘’ | - Klubb–Forberedelse kafé |
| 6 dager ‘’ | - Klubb–Ordinære påmelding stenger – startlistes genereres |
| 4-5 dager ‘’ | - Klubb–Rutesetting |
| 1 dag ‘’ | - Klubb–Siste innspurt, registrering, gjennomgang dommere, sikrere, resultatsystem og dommerkamre |
| Arrangementsdagen | - Klubb–Gjennomføring |
| 1 uke etter arrangementet | - NKF–Evaluere arrangementet |
| Vært kvartal | Møte arrangørsforum |

## Arbeidsdokumenter

Alle maler, sjekklister og verktøy finnes i NKF sin «Verktøykasse» under «For arrangør → Nasjonale konkurranser». Her finnes blant annet HMS-maler, poengkort, protokoller, grafikk og veiledere.

Trykk her for å komme direkte dit

# Viktigste fokusområder

## 1. Arena og logistikk

Tidlig planlegging av arena er avgjørende.

Det må avsettes områder til:

- Konkurransevegger og finaler

- Oppvarming og isolat

- Publikum

- Sekretariat

- Førstehjelp/dopingkontroll

- Strømming/TV ved behov

Ved samarbeid med kommersielle sentre bør avtalen tydelig beskrive:

- Tidsrom for rigg og konkurranse

- Hvilke områder som stenges

- Overlevering etter arrangement

- Hva som kan bli stående av ruter/buldre

- Leie og kostnader

## 2. Arrangementskomité

Komité bør etableres senest 6 måneder før konkurransen.

Roller som bør dekkes:

- Arrangementsansvarlig

- Arenaansvarlig

- Sekretariat/resultat

- Økonomi/sponsor/markedsføring

- HMS/førstehjelp

- Strømming/speaker

God rollefordeling reduserer belastning og sikrer kompetanseoverføring i klubben

## 3. Budsjett og økonomi

Lag budsjett tidlig.

Vurder:

- Støtteordninger fra kommune/fylke

- Sponsorer og samarbeidspartnere

- Behov for nytt utstyr og materiell

Vanlige innkjøp:

- Tau

- Klatretak

- Børster

- Tape/merking

- Førstehjelpsutstyr

- Printer, PC og skjermer

## 4. Frivillige og bemanning

Start rekruttering minst 6 uker før.

Viktige roller:

- Sikrere

- Dommere

- Sekretariat

- Speaker

- Førstehjelp

- Kiosk/kafé

- Brannvakt

Anbefalinger:

- Lag tydelige vaktlister

- Planlegg pauser

- Sørg for opplæring

- Bruk gjerne naboklubber/studentmiljø

Omtrentlig behov:

- 15–20 dommere

- 18–20 sikrere

- 2–3 sekretariat

- 25-35+ frivillige totalt avhengig av format

## 5. Rutsetting

Rutsetting starter normalt 4–5 dager før konkurransen.

Viktig før oppstart:

- Vegger renset

- Klatretak vasket og sortert

- Nok bolter/skruer tilgjengelig

- Lift/stiger/tau klart

- Områder sperret for publikum

Finaleruter og finalebuldre skal skjermes for innsyn.

Lokale rutsettere bør brukes når kompetansekravene oppfylles.

## 6. HMS og sikkerhet

Risikoanalyse skal gjennomføres senest 4 uker før arrangementet.

Fokusområder:

- Arbeid i høyden

- Vask/rens av vegger og tak

- Publikumsflyt

- Førstehjelp og medisinsk beredskap

- Personvern ved foto/film

Medisinsk ansvarlig må være til stede hele konkurransen.

## 7. Sekretariat og resultatsystem

Sekretariatet må være godt forberedt.

Må være klart:

- PC-er og skriver

- Poengkort og protokoller

- Startnummer

- ClimbAlong-opplæring

- Resultatlister og premier

Sekretariatet håndterer:

- Registrering

- Resultatkontroll

- Protester

- Premieutdeling

## 8. Gjennomføring av konkurransehelgen

### Fredag

- Registrering

- Dommer- og sikrermøte

- Klargjøring av arena

### Lørdag – kvalifisering

- Teknisk møte

- Kvalifisering

- Kontroll og publisering av resultater

- Forberedelse til finaler

### Søndag – finaler

- Finaler

- Offisielle resultater

- Premieseremoni

Alle protester skal være skriftlige og leveres med protestgebyr.

## 9. Evaluering

Etter arrangementet bør klubben gjennomføre:

- Intern evaluering

- Rapportering til NKF

- Oppsummering av forbedringspunkter

Målet er læring, kompetansebygging og bedre arrangementer i fremtiden.