## Oversikt oppgaver
Fremdriftplan/oppgaveoversikt nasjonale konkurranser | Hvem | Frist / utført | Kommentar
Min 6 måneder før konkurrnasen
Oppstartsmøte gjennomført | NKF/arrangørsklubb
Temsgruppe opprettet inkl. maler | NKF
Avklaring om behov for oppfølging gjennomført | NKF/arrangørsklubb |  | Hvor mye oppfølgin trenger klubben, plan før hyppighet av møter, bruk av Teams mm
Arrangørsavtale signert | NKF/arrangørsklubb
Avgtale med kommersilet senter signert | Arrnagørsklubb |  | Ved behov
Lage budsjett | Arrangørsklubb
Sponsorarbeid | Arrangørsklubb
Søke kommune/fylkeskommune om arrangementsstøtte | Arrangørsklubb
Min 3 månder før konkurransen
Rutesettere på plass | NKF
Rutesettere para på plass | NKF |  | Hvis konk. inkluderer para
Hoveddommer på plass | NKF
Lokale rutesettere | Arrangørsklubb
Resultatservice | NKF
Klassifisør para | NKF |  | Hvis konk. inkluderer para og det skal være klassifisering
Streaming av konkurransen | NKF
Avklare eventuelle behov for/vegg/klatretak / flere heiser | Arrangørsklubb
Speaker/DJ | Arrangørsklubb
Rekruttering av frivillige | Arrangørsklubb
Lage tentativ program | Arrangørsklubb
Sjekke reisemuligheter i forhold til tidsramme for konk | Arrangørsklubb
Sjekke overnattingsmuligheter for deltagere | Arrangørsklubb
Lage plakat/banner | Arrangørsklubb
Førstehjelp peronale | Arrangørsklubb
HMS plan /beredskapsplan | Arrangørsklubb
Dele HMS plan i teamsgruppe | Arrangørsklubb
Frivillig som kan bistå i redigering, merking og publise visningsruter dagen før konkurransen | Arrangørsklubb |  | Hvis visningsfilmer av ruter/buldere skal gjøres
Min 2 måneder før
Booke reise og boende for rutesettere | NKF
Booke reise og boende til dommere | NKF
Opprette arrangement i isonen | NKF
Legge ut invtiasjon og program på klatring.no | NKF/arrangørsklubb
Åpne påmelding | NKF
Markedføring av konkurransen | NKF/arrangørsklubb
Bestille startnummer + sikkerhetsnåler | Arrangørsklubb
Bestille medaljer | NKF
Bestille kongepokal | NKF |  | Hvis det skal deles ut kongepokal
Min 1 måned før
Legge inn logoer i teamsgruppe | NKF |  | NKF's logoer
Legge inn logoer i teamsgruppe | Arrangørsklubb |  | Arrangørklubbens logoer
Markedsføring av konkurransen | NKF/arrangørsklubb
Sørge for at klubben har tau og sikringsutstyr | Arrangørsklubb |  | Hvis taukonkurranse
Bestille lifter, ved behov | Arrangørsklubb |  | Hvis taukonkurranse
Lys og netttilgang på arena | Arrangørsklubb
2 uker for konkurransen
Møte med hovedrutesettere | Rutesettere/arrangørsklubb |  | Avklare behov for tak, behov for lift, demovideor mm.
Sende opp banne NKF + sponsorbanner til arrangør | NKF
1 uke før konkurransen
Påmelding stenger | NKF
Publisere deltagerlister | NKF
Rense/klargjøre vegg | Arrangørsklubb |  | Rense klatrevegg som skal benyttes i konkurransen, sortere klatregrep etter farge
Klargjøre lift og annet utstyr til ruteseettere | Arrangørsklubb
Sørge for visningsutstyr (skjermer) for videodemo til led konkurranser | Rutesettere/arrangørsklubb
Musikk | Arrangørsklubb
Dagen før konkurransen
Opplæring sikrere | Hovedommer
Registrering av deltagere | Arrangørsklubb
Opplæring av meddommere | Hoveddommer + NKF
Levere ferdige visningsruter til arrangør | Rutesetter |  | Hvis dette skal vises
Legge ut visningsruter | Arrangørsklubb/NKF |  | Hvis dette skal vises
Lage rutekart til meddommere | Arrangørsklubb/Hovedommer/rutesettere |  | Hvis taukonkurranse
Lage og publisere startlister | NKF/Hoveddommer
Klassifisering | Klassifisør
Henge opp og synliggjøre sponsorbanner fra NKF sine samarbeidspartnere | Arrangørsklubb/rutesetter
Konkurransdag 1 - kvalifisering
FØR KONK: Levere ut startnummer | Arrangørsklubb
FØR KONK: Sette opp dommerkameraer | Hovedommer/arrangørsklubb
FØR KONK:Gå igjennom ruter med meddommere | Rutesettere
UNDER/ETTER KONK: Publisere resultatlister | NKF
ETTER KONK: Publisere startlister til finalen | NKF
ETTER KONK: Omskruing | Rutesettere
ETTER KONK: Sette opp isolat | Arrangørsklubb
Konkurransedag 2 - Finaler
FØR KONK: Isolatvakter | Arrangørsklubb |  | Hvis isolat
FØR KONK: Sette opp dommerkameraer | Hoveddommer/arrangørsklubb
FØR KONK: Gå igennom ruter med meddommere | Rutesettere
UNDER / ETTER KONK: Publisere resultatlister | NKF
ETTER KONK: Premieutdeling | Arrangørsklubb/NKF